## 总览
字段 | 内容
项目名称 | AI 智能体：爆款短视频脚本生成与复刻平台
交付物 | 网站功能清单 Excel + 网站设计需求文档
依据文档 | doc/request/前台需求.md、doc/request/后台需求.md、doc/architecture/方案1-模块化单体架构.md
UI 依据 | ui/ui-front-web、ui/ui-admin-web、apps/front-web、apps/admin-web
前台目标 | 帮助品牌运营和内容创作者按 9 步生成低风险原创短视频脚本并进入素材制作
后台目标 | 支撑多租户、解析、知识库、审核、素材、权限和运营管理
核心风险 | 合规、原创度、租户隔离、权限边界、操作日志、外部 API 稳定性
当前实现状态 | 前后台生产前端已用 mock.js 模拟接口；真实后端、数据库、对象存储、异步任务待实现
生成日期 | 2026-05-08

## 页面路由
端 | 页面 | 路由 | 角色 | 设计参考 | 生产实现 | 主要目的 | 状态
前台 | 登录页 | /login | 未登录用户 | Login.tsx | AuthPage mode=login | 账号登录，默认未登录进入此页 | 已实现
前台 | 注册页 | /register | 新用户 | Register.tsx | AuthPage mode=register | 账号注册并进入项目首页 | 已实现
前台 | 项目首页 | /projects | 品牌运营 | HomePage.tsx | ProjectHomePage | 项目列表、创建项目、主题切换、用户菜单 | 已实现
前台 | 工作台 | /projects/:projectId/workspace?step=global | 品牌运营 | App.tsx+Sidebar.tsx | WorkspacePage | 9 步流程壳和项目状态恢复 | 已实现
前台 | 全局设定 | ?step=global | 品牌运营 | GlobalSettings.tsx | StepContent global | 视频比例、类型、平台 | 已实现
前台 | 产品卖点 | ?step=selling-points | 品牌运营 | SellingPoints.tsx | StepContent selling-points | 模板上传、Brief、资产库、AI 优化 | 已实现
前台 | 爆款/原创 | ?step=source | 品牌运营 | ViralAnalysis.tsx | StepContent source | 链接解析、手动修订、原创模板 | 已实现
前台 | 分镜脚本 | ?step=storyboard | 品牌运营 | Storyboard.tsx | StepContent storyboard | 脚本命名、表格、合规、下载分享 | 已实现
前台 | 场景角色道具 | ?step=visual | 品牌运营 | SceneRole.tsx | StepContent visual | 视觉元素配置、素材上传、AI 场景 | 已实现
前台 | 分镜视频 | ?step=video | 品牌运营 | App.tsx 占位 | StepContent video | 视频任务、标签、进度 | mock 实现
前台 | 配音对口型 | ?step=dubbing | 品牌运营 | Dubbing.tsx | StepContent dubbing | TTS、自定义音频、对口型 | mock 实现
前台 | 视频预览 | ?step=preview | 品牌运营 | VideoPreview.tsx | StepContent preview | 时间轴预览、分享、导出 | mock 实现
前台 | 投放数据 | ?step=analytics | 品牌运营 | App.tsx 占位 | StepContent analytics | 数据追踪、报表导出 | 占位
前台 | 脚本分享页 | /share/scripts/:shareToken | 外部协作者 | 待新增 | ShareScriptPage | 只读脚本分享 | mock 实现
后台 | 后台登录 | /admin/login | 后台用户 | 登录样式复用 | AdminLoginPage | 管理员登录 | 已实现
后台 | 数据概览 | /admin/dashboard | 管理员/运维 | Dashboard.tsx | DashboardPage | 指标和队列状态 | 已实现
后台 | 解析管理 | /admin/parsing | 超级管理员/运维 | ParsingManagement.tsx | ParsingPage | 解析 API、日志、重试 | 已实现
后台 | 知识库 | /admin/knowledge | 品牌管理员/超级管理员 | KnowledgeBase.tsx | KnowledgeBasePage | 结构公式、合规词库、卖点库 | 已实现
后台 | 审核工作流 | /admin/audit | 审核员/管理员 | AuditWorkflow.tsx | AuditWorkflowPage | 审核任务、通过、驳回、分配 | 已实现
后台 | 素材项目库 | /admin/materials | 管理员 | MaterialsManagement.tsx | MaterialsPage | 素材上传、预览、下载、删除 | 已实现
后台 | 投放数据 | /admin/analytics | 管理员 | Analytics.tsx | AnalyticsPage | 投放指标和 AB 报告 | 占位
后台 | 系统权限 | /admin/system | 超级管理员 | SystemManagement.tsx | SystemManagementPage | 租户、用户、权限、日志 | 已实现

## 前台功能清单
ID | 端 | 模块 | 页面/子模块 | 功能点 | 用户角色 | 输入/数据 | 操作/交互 | 输出/状态 | 优先级 | 阶段 | 来源 | 验收标准 | 备注
F-001 | 前台 | 账号与入口 | 登录页 | 账号密码登录、登录 loading、登录后进入项目首页 | 品牌运营/内容创作者 | 邮箱、密码 | 提交表单并保存登录态 | 进入 /projects | P0 | MVP | 前台需求+生产 UI | 输入合法账号后可进入项目首页，未登录默认展示登录页 | 已 mock 实现
F-002 | 前台 | 账号与入口 | 注册页 | 新用户注册并进入项目首页 | 品牌运营/内容创作者 | 姓名、邮箱、密码 | 切换登录/注册 | 生成用户并进入 /projects | P1 | MVP | 生产 UI | 注册成功后回到项目首页 | 已 mock 实现
F-003 | 前台 | 项目首页 | 项目列表 | 展示项目卡片、产品名、最后更新时间、视频数量/进度 | 品牌运营 | 项目列表 | 卡片点击 | 进入对应项目工作台并恢复当前步骤 | P0 | MVP | UI+架构 | 刷新后可通过后端项目状态恢复 currentStep | 已 mock 实现
F-004 | 前台 | 项目首页 | 创建项目 | 创建新脚本/视频项目 | 品牌运营 | 默认项目信息 | 点击创建项目卡 | 进入 9 步工作台第 1 步 | P0 | MVP | 前台需求 | 项目创建后出现在列表顶部 | 已 mock 实现
F-005 | 前台 | 项目首页 | 筛选与搜索 | 按侧栏分类、更新时间和关键词筛选项目 | 品牌运营 | 分类、排序、关键词 | 选择侧栏、输入搜索词 | 列表即时过滤 | P1 | MVP | UI | 搜索产品名或标题能过滤项目 | 部分 mock 实现
F-006 | 前台 | 项目首页 | 主题切换 | 支持松石绿、星舰蓝、日落橙主题 | 所有用户 | front-theme | 点击顶部主题按钮 | 背景、导航、卡片、按钮整体换色 | P1 | MVP | UI | 主题持久化到 localStorage | 已实现
F-007 | 前台 | 工作台框架 | 9 步侧栏 | 展示全局设定到投放数据的步骤导航和已完成状态 | 品牌运营 | 项目 currentStep | 点击步骤 | 切换 URL step 并展示对应步骤 | P0 | MVP | 前台需求 | 步骤顺序正确，完成步骤高亮 | 已 mock 实现
F-008 | 前台 | 步骤 1 全局设定 | 基础参数 | 选择视频比例、视频类型、投放平台 | 品牌运营 | 9:16/16:9/1:1、类型、平台 | 单选卡片 | 保存为项目全局参数 | P0 | MVP | 前台需求 | 保存后进入产品卖点步骤 | 已 mock 实现
F-009 | 前台 | 步骤 2 产品卖点 | 模板上传 | 上传 xlsx/xls/csv 标准产品卖点模板 | 品牌运营 | 模板文件 | 打开上传弹窗、选择文件、确认 | 生成上传结果并回填/存档 | P0 | MVP | 前台需求 | 未选文件时提示，选择后显示文件名 | 已 mock 实现
F-010 | 前台 | 步骤 2 产品卖点 | 产品 Brief 编辑 | 录入产品名称、特色卖点、主卖点、辅助卖点、目标人群 | 品牌运营 | 产品信息、卖点、人群 | 输入、选择卖点、人群标签 | 形成标准 Brief | P0 | MVP | 前台需求 | 必填项校验，支持继续编辑 | 已 mock 实现
F-011 | 前台 | 步骤 2 产品卖点 | AI 优化 Brief | 将口语化描述整理为标准产品 Brief | 品牌运营 | 当前 Brief | 点击 AI 优化 Brief | 返回优化摘要并填充文本区 | P0 | MVP | 前台需求 | 优化完成后展示 toast | 已 mock 实现
F-012 | 前台 | 步骤 2 产品卖点 | 卖点资产库 | 复用历史已审核卖点和行业场景包 | 品牌运营 | 卖点资产列表 | 点击资产卡片 | 卖点填入 Brief 并允许二次编辑 | P0 | MVP | 前台需求 | 复用后提示来源，不能锁死内容 | 已 mock 实现
F-013 | 前台 | 步骤 3 内容来源 | 模式切换 | 爆款复刻与原创模式二选一 | 品牌运营 | sourceMode | 切换 tab | 展示对应输入区 | P0 | MVP | 前台需求 | 切换后不丢失已输入内容 | 已 mock 实现
F-014 | 前台 | 步骤 3 爆款复刻 | 链接解析 | 输入抖音/小红书链接解析完整文案、互动数据、结构公式 | 品牌运营 | 视频链接 | 点击开始解析 | 展示标题、数据、结构公式、拉片报告 | P0 | MVP | 前台需求 | 失败时允许重新输入或插件补救 | 已 mock 实现
F-015 | 前台 | 步骤 3 爆款复刻 | 手动修订 | 人工修改完整文案、互动数据、分镜报告、结构公式 | 品牌运营 | 解析结果文本 | 编辑文本区、点击修改项 | 保存修订后进入脚本生成 | P0 | MVP | 前台需求 | 确认前必须允许人工修订 | 已 mock 实现
F-016 | 前台 | 步骤 3 原创模式 | 参考文案上传 | 上传 txt/doc/docx/pdf 参考文案 | 品牌运营 | 参考文案文件 | 上传弹窗 | 作为原创脚本生成上下文 | P1 | MVP | 前台需求 | 文件类型受限并展示上传结果 | 已 mock 实现
F-017 | 前台 | 步骤 3 原创模式 | 原创模板库 | 选择生活痛点、测评种草、剧情反转等模板 | 品牌运营 | 模板列表 | 点击模板卡片 | 填入结构公式和提示词 | P0 | MVP | 前台需求 | 模板可预览结构并继续编辑 | 已 mock 实现
F-018 | 前台 | 步骤 4 分镜脚本 | 脚本命名 | 支持自定义脚本名，用于版本、下载、分享 | 品牌运营 | 脚本名称 | 输入名称 | 保存脚本名称 | P0 | MVP | 前台需求 | 未填写时后端生成默认名 | 已 mock 实现
F-019 | 前台 | 步骤 4 分镜脚本 | 生成分镜 | 基于 Brief 与结构公式生成镜号、景别、画面、台词、时长、卖点 | 品牌运营 | Brief、结构公式 | 点击生成脚本 | 展示分镜表格 | P0 | MVP | 前台需求 | 表格字段完整，支持空态 | 已 mock 实现
F-020 | 前台 | 步骤 4 分镜脚本 | 在线编辑 | 编辑、增删分镜、调整台词和时长 | 品牌运营 | 分镜行 | 表格/表单编辑 | 更新脚本版本 | P0 | MVP | 前台需求 | 编辑后可保存草稿和重新生成 | 待真实实现
F-021 | 前台 | 步骤 4 合规审核 | 合规检查 | 检查违禁词并给替换建议 | 品牌运营 | 脚本文本 | 运行合规检查 | 展示风险数量和建议 | P0 | MVP | 前台需求 | 高风险词明显提示 | 已 mock 实现
F-022 | 前台 | 步骤 4 原创度 | 原创度检测 | 与爆款原文库相似度比对，超过阈值提醒 | 品牌运营 | 脚本与原文特征 | 运行检测 | 展示原创度百分比 | P0 | MVP | 前台需求 | 相似度>60% 弹窗/警示 | 已 mock 提示
F-023 | 前台 | 步骤 4 版本与导出 | 保存、下载、分享、重新生成 | 品牌运营/协作者 | 脚本版本 | 点击按钮 | 保存草稿、生成下载任务、生成分享链接、重新生成 | P0 | MVP | 前台需求 | 下载文件名包含脚本名，分享为只读链接 | 已 mock 实现
F-024 | 前台 | 步骤 4 审核提交 | 提交审核 | 将脚本提交后台审核流 | 品牌运营 | 脚本版本 | 点击提交审核 | 状态进入审核，成功后进入视觉配置 | P0 | MVP | 前台需求+后台需求 | 提交后后台审核任务可见 | 已 mock 实现
F-025 | 前台 | 步骤 5 视觉元素 | 场景角色道具配置 | 为每个分镜绑定场景、角色、道具、风格参考图 | 品牌运营 | 场景、角色、道具、图片 | 选择/输入/上传 | 生成视觉配置 | P1 | 后续 | 前台需求 | 按镜号保存配置 | 已 mock 实现
F-026 | 前台 | 步骤 5 视觉元素 | AI 生成场景 | 基于描述生成候选场景图 | 品牌运营 | 分镜描述、风格图 | 点击 AI 生成场景 | 素材进入项目素材库 | P1 | 后续 | 前台需求 | 生成任务有进度和失败重试 | 已 mock 提示
F-027 | 前台 | 步骤 6 视频生成 | 分镜视频任务 | 按全部/选中/失败重试生成视频片段 | 品牌运营 | 分镜、视觉配置 | 点击开始生成 | 返回任务状态和进度 | P1 | 后续 | 前台需求 | 任务异步执行并展示进度 | 已 mock 实现
F-028 | 前台 | 步骤 6 视频生成 | 片段标签 | 给片段打可用、产品特写好、情绪到位、需重制标签 | 品牌运营 | 视频片段 | 点击标签 | 素材可筛选复用 | P2 | 后续 | 前台需求 | 标签可用于素材库检索 | 已 UI 展示
F-029 | 前台 | 步骤 7 配音 | TTS 音色选择 | 选择音色、语速、语调、音量并生成旁白 | 品牌运营 | 音色和参数 | 选择卡片、点击生成 | 生成音频素材 | P1 | 后续 | 前台需求 | 生成后能试听和替换 | 已 mock 实现
F-030 | 前台 | 步骤 7 对口型 | 自定义音频/数字人 | 上传音频，选择模特面部视频或数字人，配置同步精度 | 品牌运营 | 音频/视频/数字人 | 上传弹窗、选择模式 | 生成对口型任务 | P2 | 后续 | 前台需求 | 任务进度和失败提示 | 部分 mock 实现
F-031 | 前台 | 步骤 8 预览 | 时间轴预览 | 播放完整视频、查看片段时间轴 | 品牌运营 | 视频片段 | 播放/切换镜头 | 预览合成视频 | P1 | 后续 | 前台需求 | 支持逐片段查看 | 已 mock 实现
F-032 | 前台 | 步骤 8 素材管理 | 素材库检索与导出 | 按标签、镜号、卖点检索，收藏、删除、批量导出 | 品牌运营 | 素材列表 | 筛选/操作 | 更新项目素材库 | P2 | 后续 | 前台需求 | 素材操作写入日志 | 待真实实现
F-033 | 前台 | 步骤 8 导出发布 | 导出 MP4/分享成片 | 选择分辨率，导出视频或生成分享链接 | 品牌运营 | 导出设置 | 点击导出/分享 | 生成导出任务和文件 | P1 | 后续 | 前台需求 | 导出完成后进入投放数据 | 已 mock 实现
F-034 | 前台 | 步骤 9 投放数据 | 数据追踪 | 展示播放、互动、转化、ROI、A/B 测试、报表导出 | 品牌运营 | 投放数据 | 查看图表、导出报告 | 形成优化反馈 | P2 | 后续 | 前台需求 | MVP 占位，后续接平台数据 | 已占位
F-035 | 前台 | 分享页 | 只读脚本分享 | 通过分享 token 查看脚本和审核状态 | 品牌方/编导/拍摄团队 | shareToken | 打开链接 | 只读分镜表 | P1 | MVP | 前台需求+架构 | 不可编辑，后端校验 token | 已 mock 实现
F-036 | 前台 | 全局反馈 | 上传弹窗与 Toast | 文件上传必须弹窗，操作结果用 toast 反馈 | 所有用户 | 文件/操作结果 | 打开 modal、确认/取消 | 展示成功/警告 | P0 | MVP | 用户要求+UI | 上传类按钮不是仅 toast | 已实现

## 后台功能清单
ID | 端 | 模块 | 页面/子模块 | 功能点 | 用户角色 | 输入/数据 | 操作/交互 | 输出/状态 | 优先级 | 阶段 | 来源 | 验收标准 | 备注
A-001 | 后台 | 账号与权限 | 后台登录 | 管理员、审核员登录后台 | 超级管理员/品牌管理员/审核员/运维 | 账号、密码 | 提交登录 | 进入后台数据概览 | P0 | MVP | 后台需求 | 登录成功后菜单按权限显示 | 已 mock 实现
A-002 | 后台 | 统一布局 | 权限菜单 | 按后端 permissions 渲染侧栏菜单 | 所有后台角色 | 用户权限 | 登录后读取权限 | 仅展示可访问模块 | P0 | MVP | 后台需求+架构 | 不能只靠前端硬编码角色 | 已 mock 实现
A-003 | 后台 | 数据概览 | 运营指标 | 展示今日项目、待审核脚本、解析成功率、素材总量 | 管理员/运维 | dashboard metrics | 进入页面 | 指标卡展示 | P0 | MVP | 后台需求 | 指标来自后端统计接口 | 已 mock 实现
A-004 | 后台 | 数据概览 | 异步任务队列 | 展示 script-generation、parsing、export 队列运行中/失败/成功率 | 运维/超级管理员 | 队列数据 | 查看列表 | 发现失败任务 | P1 | MVP | 架构 | 队列状态实时或轮询更新 | 已 mock 实现
A-005 | 后台 | 解析管理 | 解析 API 配置 | 配置第三方解析服务商、超时、重试、主备策略 | 超级管理员/运维 | 服务商、Key、频率、超时、重试 | 打开配置弹窗并保存 | 配置写入系统 | P0 | MVP | 后台需求 | 保存前校验必填和权限 | 已 mock 实现
A-006 | 后台 | 解析管理 | API 连通性测试 | 测试主解析 API 可用状态 | 超级管理员/运维 | 服务商配置 | 点击测试连通性 | 返回可用/失败原因 | P0 | MVP | 后台需求 | 失败时提示切换备用 API | 已 mock 实现
A-007 | 后台 | 解析管理 | 解析日志监控 | 记录前台链接解析请求，支持筛选、失败原因、重试 | 超级管理员/运维 | 日志列表 | 查看/重试 | 失败任务重新入队 | P0 | MVP | 后台需求 | 日志包含品牌、平台、链接、状态、耗时、时间 | 已 mock 实现
A-008 | 后台 | 解析管理 | 浏览器插件管理 | 管理 Chrome 插件包、版本、授权名单 | 超级管理员/运维 | 插件版本和授权名单 | 发布/灰度/强制更新 | 核心客户可手动提取素材 | P2 | 后续 | 后台需求 | 插件下载和授权可审计 | 待实现
A-009 | 后台 | 解析管理 | 数据清洗规则 | 配置解析数据清洗、字段映射、冗余文本处理 | 超级管理员/运维 | 清洗规则 | 新增/编辑规则 | 解析结果标准化 | P1 | MVP+ | 后台需求 | 规则变更写操作日志 | 待实现
A-010 | 后台 | 知识库 | 结构公式库 | 管理爆款结构公式，按平台、视频类型、效果标签分类 | 超级管理员/品牌管理员 | 公式名称、平台、适用场景 | 新增/编辑/删除/导入 | 前台原创模板和生成上下文可复用 | P0 | MVP | 后台需求 | 只存结构特征，不存原文 | 已 mock 实现新增
A-011 | 后台 | 知识库 | 产品卖点知识库 | 管理品牌卖点、模板导入、版本回退、标签 | 品牌管理员/超级管理员 | 卖点文件/记录 | 导入卖点 | 前台可一键复用 | P0 | MVP | 后台需求 | 品牌隔离，支持二次编辑 | 已 mock 实现导入
A-012 | 后台 | 知识库 | 合规词库 | 管理广告法高风险词、行业敏感词、替换建议 | 超级管理员 | 词库文件/词条 | 导入/新增/删除 | 支撑前台合规检查 | P0 | MVP | 后台需求 | 词库导入需有来源和版本 | 已 mock 实现导入
A-013 | 后台 | 知识库 | 场景角色库 | 管理公共场景、角色形象、道具库 | 超级管理员 | 素材和分类 | 上传/审核/上线 | 支撑前台视觉配置 | P1 | 后续 | 后台需求 | 公共资源上线需审核 | 待实现
A-014 | 后台 | 知识库 | 素材标签体系 | 管理景别、情绪、产品展示方式等标签和关联规则 | 品牌管理员/超级管理员 | 标签规则 | 新增/审核/统计 | 素材可复用和检索 | P1 | 后续 | 后台需求 | 品牌自定义标签需审核 | 待实现
A-015 | 后台 | 审核工作流 | 审核任务列表 | 展示待审核脚本、品牌、提交人、风险、阶段 | 审核员/品牌管理员/超级管理员 | 审核任务 | 查看列表 | 选择任务处理 | P0 | MVP | 后台需求 | 按提交时间和筛选条件展示 | 已 mock 实现
A-016 | 后台 | 审核工作流 | 自动/手动分配 | 按工作负载分配审核任务 | 品牌管理员/超级管理员 | 审核员负载 | 点击自动分配或手动选择 | 任务绑定审核员 | P0 | MVP | 后台需求 | 超时任务可催审 | 已 mock 提示
A-017 | 后台 | 审核工作流 | 审核通过 | 通过脚本并写入审核记录 | 审核员 | 任务 ID | 二次确认弹窗 | 状态变更为已通过 | P0 | MVP | 后台需求 | 审核记录不可删除 | 已 mock 实现
A-018 | 后台 | 审核工作流 | 审核驳回 | 填写驳回原因并通知提交人 | 审核员 | 驳回原因 | 二次确认弹窗 | 状态变更为已驳回 | P0 | MVP | 后台需求 | 原因必填，通知提交人 | 已 mock 实现
A-019 | 后台 | 审核工作流 | 审核规则配置 | 配置合规触发、原创度阈值、多级审核流程 | 超级管理员 | 规则和阈值 | 新增/编辑 | 影响后续审核流 | P1 | MVP+ | 后台需求 | 规则变更有版本和日志 | 待实现
A-020 | 后台 | 素材项目库 | 项目管理 | 展示项目状态、品牌、创建人、脚本名、素材数 | 品牌管理员/超级管理员 | 项目列表 | 筛选/归档/删除 | 项目可追溯 | P1 | 后续 | 后台需求 | 删除需超级管理员确认 | 部分 mock 实现
A-021 | 后台 | 素材项目库 | 素材管理 | 按品牌隔离管理视频片段、配音、场景图、参考素材 | 品牌管理员/超级管理员 | 素材列表 | 上传/预览/下载/删除 | 更新素材库 | P1 | 后续 | 后台需求 | 删除需确认，操作写日志 | 已 mock 实现
A-022 | 后台 | 素材项目库 | 存储管理 | 查看品牌素材存储占用和上限 | 超级管理员/品牌管理员 | 存储统计 | 查看/配置上限 | 超限提醒 | P2 | 后续 | 后台需求 | 超限策略明确 | 待实现
A-023 | 后台 | 素材项目库 | 复用统计 | 统计素材复用次数、复用项目、效果报告 | 品牌管理员/超级管理员 | 复用数据 | 查看报告 | 生成高复用/低质量素材榜单 | P2 | 后续 | 后台需求 | 依赖投放数据闭环 | 待实现
A-024 | 后台 | 投放数据 | 数据看板 | 展示播放量、互动率、订单、ROI、趋势 | 品牌管理员/超级管理员 | 平台数据 | 查看看板 | 辅助复盘决策 | P2 | 后续 | 后台需求 | MVP 暂不实现真实数据 | 已占位
A-025 | 后台 | 投放数据 | A/B 测试报告 | 比较不同脚本版本并标记胜出原因 | 品牌管理员/超级管理员 | AB 测试结果 | 查看/导出 | 形成优化建议 | P2 | 后续 | 后台需求 | 支持 PDF/Excel 导出 | 已占位
A-026 | 后台 | 系统权限 | 多租户管理 | 新增、编辑、禁用品牌租户，配置隔离和品牌信息 | 超级管理员 | 品牌、联系人、开通时长 | 新增租户弹窗 | 租户进入系统 | P0 | MVP | 后台需求 | 数据按租户隔离 | 已 mock 实现新增
A-027 | 后台 | 系统权限 | 用户与角色 | 新增用户、禁用用户、分配角色权限 | 超级管理员 | 用户姓名、角色、权限 | 新增用户弹窗 | 用户可按权限访问模块 | P0 | MVP | 后台需求 | 权限细粒度到模块/操作 | 已 mock 实现新增
A-028 | 后台 | 系统权限 | API 管理 | 管理 AI 模型、TTS、视频、平台 API 授权和计费 | 超级管理员/运维 | API Key、额度、阈值 | 配置/监控 | 支撑外部能力接入 | P1 | MVP+ | 后台需求 | 密钥加密存储，不在前端暴露 | 待实现
A-029 | 后台 | 系统权限 | 操作日志 | 记录登录、审核、导出、配置修改等关键操作 | 超级管理员/审计 | 日志条目 | 查看/筛选 | 满足审计要求 | P0 | MVP | 后台需求 | 日志不可删除 | 已 UI 占位
A-030 | 后台 | 系统权限 | 系统监控与告警 | 监控服务器、数据库、API 调用，配置告警阈值 | 超级管理员/运维 | 监控指标 | 配置阈值 | 邮件/短信/企业微信告警 | P2 | 后续 | 后台需求 | API 失败率和资源占用可告警 | 待实现

## 交互状态清单
交互/状态 | 说明 | 适用端 | 设计要求 | 优先级
登录/注册 loading | 提交表单后按钮进入处理中状态，避免重复提交 | 前台/后台 | 按钮 disabled，成功后跳转 | P0
Toast 反馈 | 保存、解析、上传、审核、导出等动作结束后短提示 | 前台/后台 | success/warning/info 三类语义 | P0
文件上传弹窗 | 模板、参考文案、风格图、音频、素材上传必须打开弹窗选择文件 | 前台/后台 | 未选文件提示或禁用确认，展示文件名和大小 | P0
审核确认弹窗 | 审核通过、驳回、删除素材等风险操作二次确认 | 后台 | 驳回原因字段；删除/通过写操作日志 | P0
任务进度 | 解析、脚本生成、视频生成、TTS、导出任务显示状态和进度 | 前台/后台 | pending/running/success/failed，支持重试 | P1
表格空态 | 分镜表、审核任务、素材列表、日志列表无数据时展示说明 | 前台/后台 | 避免空白页面 | P1
权限不可见 | 没有权限的后台菜单和操作不展示或禁用 | 后台 | 由后端 permissions 控制 | P0
只读分享 | 分享链接打开后只读展示脚本，不显示编辑按钮 | 前台 | 后端校验 token、版本、可见范围 | P0
主题切换 | 前台主题切换影响背景、导航、侧栏、卡片、按钮、Logo | 前台 | localStorage 持久化 | P1
移动端响应式 | 980px 以下单列布局，侧栏不固定，卡片堆叠 | 前台/后台 | 保证核心表单可操作 | P1

## 接口与数据
后端模块 | 职责 | 建议接口 | 支撑页面/能力 | 优先级
auth | 登录/注册/JWT/会话 | POST /api/auth/login, POST /api/auth/register | 前台/后台账号体系 | P0
tenant | 租户、隔离、角色权限 | GET/POST /api/admin/system/tenants, /users | 后台系统权限 | P0
project-workflow | 项目创建、状态、9 步推进 | POST /api/projects, GET /api/projects/:id, PATCH /api/projects/:id/step | 前台项目与工作台 | P0
selling-point | 产品 Brief、模板上传、卖点资产库 | PUT /api/projects/:id/product-brief, POST /upload-template, GET /api/selling-point-assets | 前台步骤 2、后台知识库 | P0
source-analysis | 链接解析、结构公式、原创模板 | POST /parse-link, PATCH /source-analysis/:id, GET /api/original-templates | 前台步骤 3、后台解析 | P0
script | 脚本生成、版本、下载、分享 | POST /scripts/generate, PATCH /api/scripts/:id, GET /download, POST /share | 前台步骤 4 | P0
compliance | 违禁词、替换建议、原创度 | POST /compliance-check, POST /originality-check | 前台合规、后台审核 | P0
audit | 审核任务、分配、通过、驳回 | GET /api/admin/audit/tasks, POST /approve, POST /reject | 后台审核工作流 | P0
asset | 场景、角色、道具、素材文件元数据 | GET /api/projects/:id/assets, GET /api/admin/materials/assets | 前台视觉/预览、后台素材库 | P1
generation | 脚本/视频/TTS/对口型任务 | POST /video-tasks, POST /dubbing-tasks | 前台步骤 6/7 | P1
analytics | 投放数据、AB 测试、报表 | GET /api/admin/analytics/overview, /ab-tests | 前台步骤 9、后台投放看板 | P2
system-log | 登录、审核、导出、配置修改日志 | GET /api/admin/system/operation-logs | 后台审计 | P0

## 设计规范
分类 | 规范 | 当前样式/参数 | 设计要求 | 优先级
前台视觉方向 | 深色视频创作工作台 | 背景 #0a0a0a，导航 #1a1a1a，卡片 #1e1e1e，强调色可切换 | 保持沉浸、专业、低干扰 | P0
前台主题色 | 松石绿/星舰蓝/日落橙 | --green #00d084 / #4aa3ff / #ff9f43 | 主题影响导航、侧栏、卡片、按钮、Logo | P1
前台布局 | 顶部导航 + 左侧项目分类 + 项目网格；工作台为左侧 9 步导航 + 右侧内容 | 桌面优先，980px 以下单列 | 参考 ui/ui-front-web | P0
前台组件 | Panel、StepPanel、OptionSection、choice card、upload zone、timeline、modal、toast | 圆角 16-28px，暗色描边，强调色选中态 | 统一交互反馈 | P0
后台视觉方向 | 浅色管理控制台 | 背景 #eef2f6，侧栏 #111827，主色 #2563eb，白色卡片 | 强调效率、清晰、可审计 | P0
后台布局 | 270px 固定侧栏 + 顶部模块标题 + 内容卡片/表格 | 表格最小宽度横向滚动，移动端单列 | 参考 ui/ui-admin-web | P0
后台组件 | MetricCard、Panel、DataTable、ActionModal、FilePicker、inline actions | 表格、弹窗、确认按钮标准化 | 降低管理端学习成本 | P0
字体 | PingFang SC / Microsoft YaHei / system sans | 中文优先，数字指标加粗 | 保持跨平台可读 | P0
可访问性 | 按钮可聚焦、弹窗 role=dialog aria-modal、色彩对比足够 | 上传和禁用状态明确 | P1
响应式 | max-width 980px 以下主布局改单列 | 项目网格、配置项、指标卡堆叠 | 移动端可完成核心流程 | P1

## MVP迭代
阶段 | 范围 | 目标 | 备注
MVP P0 | 前台登录/注册、项目首页、9 步工作台框架、步骤 1-4、脚本分享页 | 形成从 Brief 到分镜脚本审核的核心闭环 | 必须优先实现真实 API
MVP P0 | 后台登录、权限菜单、数据概览、解析管理、知识库、审核工作流、系统权限 | 支撑链接解析、知识库、审核、租户隔离 | 必须优先实现真实 API
MVP P0 | 合规词库、原创度、审核记录、操作日志、租户隔离 | 产品风险和商业化边界 | 不能弱化
MVP P1 | 场景角色道具、视频生成任务、配音、预览导出、素材库 | 补齐脚本到素材流程 | 先 mock 任务，再接外部模型
后续 P2 | 投放数据、A/B 测试、素材复用统计、系统监控告警、插件管理 | 壁垒构建和运营优化 | 依赖真实投放和素材数据